# CHỌN CÁCH DỰ BÁO PHẠM VI CHO SPRINT 6

Phần 1: Đề xuất 2 cách dự báo số SP cho Sprint 6, khác nhau về bản chất; mỗi cách ghi con số dự báo và danh sách PBI chọn

Cách 1: Dựa vào Average Velocity

Velocity trung bình của 5 Sprint gần nhất là:

18 + 20 + 19 + 15 + 135 = 17 SP

Dự báo khoảng 17 SP. Chọn PBI 1 (5 SP), PBI 3 (3 SP), PBI 4 (5 SP), PBI 5 (2 SP), tổng 15

SP. PBI 2 chưa đủ Acceptance Criteria nên chưa chọn

Cách 2: Dựa vào Capacity Sprint 6

Capacity giảm từ 212 giờ xuống 186 giờ. Ngoài ra, Minh mới vào nên cần thời gian làm quen, Hà cũng nghỉ phép 3 ngày. Vì vậy, nhóm nên nhận ít việc hơn Sprint trước

Dự báo khoảng 10 SP, gồm PBI 1 (5 SP), PBI 3 (3 SP) và PBI 5 (2 SP). PBI 4 có thể xem xét thêm nếu nhóm thấy đủ khả năng hoàn thành

Phần 2: Lập bảng so sánh 2 đề xuất

| Tiêu chí | Cách 1 | Cách 2 |
| --- | --- | --- |
| Phản ánh thay đổi Capacity | Chỉ dựa vào số liệu cũ, chưa tính thay đổi nhân sự | Có tính đến việc giảm giờ và nhân sự mới |
| Bảo vệ Sprint Goal | Có thể chọn các PBI theo thứ tự ưu tiên | Nhận ít việc hơn để tập trung hoàn thành mục tiêu |
| Dễ giải thích với PO | Dễ tính, có số liệu của 5 Sprint trước | Cần giải thích thêm về tình hình nhân sự |

Phần 3: Lựa chọn phương án

Em chọn cách 2 vì Sprint 6 có thay đổi về nhân sự và Capacity giảm so với Sprint 5.

Average Velocity là 17 SP nhưng không có nghĩa Sprint nào cũng phải đạt mức đó.

Sprint Goal: Giúp khách hàng chủ động hơn khi chờ tài xế bằng cách hẹn giờ đặt xe và nhận thông báo khi tài xế sắp đến

Các PBI dự kiến đưa vào Sprint:

- PBI 1: Hẹn giờ đặt xe trước – 5 SP

- PBI 3: Gửi SMS khi tài xế sắp đến – 3 SP

- PBI 5: Giao diện chủ đề Tết - 2 SP

Tổng cộng 10 SP. Nếu nhóm thấy còn đủ khả năng thì có thể xem xét thêm PBI 4 (Chat với tài xế – 5 SP). PBI 2 chưa chọn vì chưa có Acceptance Criteria đầy đủ cho trường hợp mất tín hiệu GPS

Phản hồi quản lý giữ đúng vai trò của Velocity: Em nghĩ Sprint này chưa nên nhận 20 SP chỉ để tăng Velocity. Tuy Velocity trung bình của nhóm là 17 SP nhưng Sprint này có thay đổi nhân sự, Minh cũng cần thời gian làm quen với dự án. Nhóm nên chọn số SP phù hợp với khả năng hoàn thành và ưu tiên đạt Sprint Goal hơn là cố tăng Velocity